## Plano de Sprints Scrum para Automação de Freezer

Com base no backlog e nos requisitos definidos, apresento um plano de 4 Sprints de uma semana cada (duração típica de sprints para projetos de pequeno a médio porte), distribuindo as histórias de usuário para entregar um Produto Mínimo Viável (MVP) funcional e, subsequentemente, o produto final.

Assumimos uma capacidade de 20 pontos por sprint para a equipe de 5 pessoas.

## Sprint 1: Fundação do Sistema (Backbone)

Foco: Estabelecer a comunicação de ponta a ponta (ESP32-API-DB-API-ESP32) e os modelos de dados.

| ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| I-1 | Configurar ambiente Django e dependências (djongo, djangorestframework). | Alta | 2 |
| I-2 | Configurar acesso ao MongoDB na settings.py. | Alta | 1 |
| I-3 | Criar projeto Django e aplicativos. | Média | 1 |
| I-4 | Definir modelos Configuracao e TemperaturaHistorico. | Média | 2 |
| A-1 | Criar endpoint da API (POST) para o ESP32 enviar temperatura e ID. | Alta | 3 |
| A-3 | Salvar registro de Temperatura e Comando de Ação no MongoDB. | Alta | 3 |
| A-2 | Aplicar lógica de Termostato (Setpoint/Histerese) na API. | Alta | 5 |
| A-4 | Retornar comando (TURN_ON/TURN_OFF) como resposta do servidor. | Alta | 2 |
| Total de Pontos |  |  | 19 |

Resultado da Sprint 1: O backend principal e a lógica de controle estão prontos. O ESP32 consegue enviar dados, o Django decide o comando e o MongoDB registra o histórico.

## Sprint 2: Firmware e Dashboard MVP

Foco: Finalizar a integração com o hardware, criar o código do firmware e entregar a primeira interface de monitoramento (MVP).

| ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Configurar firmware do ESP32 para conexão Wi-Fi. | Alta | 2 |
| E-2 | Firmware: Lógica para ler a temperatura do sensor DS18B20. | Alta | 3 |
| E-3 | Firmware: Implementar a função HTTP POST e analisar a resposta do servidor. | Alta | 5 |
| E-4 | Firmware: Lógica para acionar/desativar o Relé. | Alta | 3 |
| F-1 | Criar página de Dashboard listando freezers, última temperatura e status. | Alta | 5 |
| F-5 | Criar links fáceis na Dashboard para acesso à Configuração. | Baixa | 1 |
| Total de Pontos |  |  | 19 |

Resultado da Sprint 2 (MVP): O sistema está funcional de ponta a ponta. O ESP32 está automatizado e a equipe pode monitorar o status e a temperatura na Dashboard do site.

## Sprint 3: Gerenciamento e Histórico

Foco: Adicionar a funcionalidade de gerenciamento de setpoint pelo usuário e a visualização gráfica dos dados históricos.

| ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| F-2 | Criar página de Configuração de Setpoint para edição dos campos. | Alta | 5 |
| F-3 | Criar API de Histórico (/api/freezer/history/<id>/) para buscar dados em JSON. | Média | 3 |
| F-4 | Implementar gráfico de linha (Chart.js) para visualizar histórico de temperatura. | Média | 5 |
| A-5 | Garantir que o controle seja desligado se o status ativo estiver False. | Média | 2 |
| N-1 | Implementar mecanismo de autenticação simples (API Key) para o ESP32 (RNF2.4). | Média | 3 |
| Total de Pontos |  |  | 18 |

Resultado da Sprint 3: O site é totalmente gerenciável. O usuário pode alterar as configurações do termostato e visualizar o desempenho histórico através de gráficos.

## Sprint 4: Qualidade, Segurança e Finalização

Foco: Refinar a experiência do usuário, garantir a robustez do firmware e cumprir requisitos não funcionais.

| ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| E-5 | Implementar mecanismo de tratamento de falhas e retry no firmware do ESP32 (RNF2.6). | Média | 3 |
| N-2 | Garantir que a interface web seja responsiva (mobile-friendly). | Média | 3 |
| N-3 | Adicionar logging detalhado no Django para rastreamento de API. | Baixa | 2 |
| N-4 | Rodar testes de carga para estimar o limite de dispositivos suportados. | Baixa | 3 |
| N/A | Refinamento e Testes Finais: Correção de bugs e testes de aceitação do usuário (UAT). | Alta | 8 |
| Total de Pontos |  |  | 19 |

Resultado da Sprint 4 (Produto Final): O projeto está completo, testado, com segurança básica implementada e pronto para o deploy em produção.